## 1
询价函
中粮梁河糖业有限公司
致To ：中粮梁河糖业有限公司 |  |  |  | 发件人From（公司名称）:
传真Fax: |  |  |  | 电话Tel:
呈Attn: |  |  |  | 传真Fax:
主题Titel: |  |  |  | 页数Page:
编号Number: |  |  |  | 日期Date:2023年 月 日
内容Special Instruction
你好！
我公司计划购进如下物资，请接传真后报最低优惠价，并注明开票类型、结算方式、运输方式及送达地点，填写公司名称并加盖公章后，在EPS系统报价时同时上传。
序号 | 项目名称 | 分项名称 | 工作内容 | 数量 | 单位 | 含税单价（元） | 含税合价（元） | 备注
一 |  | 勐养工厂 | [5 empty] | 勐养工厂压榨车间
1 | 2023年梁河糖业勐养、芒东磷酸储罐新建雨棚 | 磷酸库房钢柱基础开挖 | 长0.4m，宽0.4m，深0.5m，6个，含渣土外运 | m³ | 0.48
2 |  | 磷酸库房钢柱基础浇筑 | 长0.4m，宽0.4m，深0.5m，6个 | m³ | 0.48
3 |  | 磷酸罐及磷酸泵钢架房制做安装 | 弓形钢架房建盖（长10m*宽7m*柱高5.5m，立柱6根，铝瓦δ0.7mm）； | ㎡ | 70
4 |  | 磷酸罐及磷酸泵钢架房围边 | 铝瓦δ=0.7mm围边（高1米） | ㎡ | 40.5
5 |  | 磷酸罐围堰制作防护栏 | 围堰防护栏（长34米，高1.2米），护栏横杆及立柱无缝管φ32*3.5（75米）；扁钢25*4（70米）；）扁钢100*2（35米）；）按公司防护栏制作标准制作。 | m | 34
二 |  | 芒东工厂 | [5 empty] | 芒东工厂压榨车间
1 |  | 磷酸库房钢柱基础开挖 | 长0.4m，宽0.4m，深0.5m，6个，含渣土外运 | m³ | 0.48
2 |  | 磷酸库房钢柱基础浇筑 | 长0.4m，宽0.4m，深0.5m，6个 | m³ | 0.48
3 |  | 磷酸罐及磷酸泵盖雨棚，房顶 | 钢架房（含柱）长10.5m*宽7m、高7m，立柱120*120*5方管6根、方管6*8（160米）、铝瓦厚0.7mm（74㎡）。 | ㎡ | 74
4 |  | 磷酸罐及磷酸泵钢架房围边 | 铝瓦δ=0.7mm围边（高1米） | ㎡ | 40.5
5 |  | 磷酸罐围堰制作防护栏 | 围堰防护栏（长34米，高1.2米），护栏横杆及立柱无缝管φ32*3.5（76米）；扁钢25*4（72米）；）扁钢100*2（36米）；）按公司防护栏制作标准制作。 | m | 35
小计金额
合计金额
开票类型 |  | （）%增值税专用发票
结算方式 |  | 1本合同使用货币种类为：人民币。 2付款方式：使用银行电汇支付， 3合同款项的支付 3.1 乙方施工材料进场，经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总额的【30】%， 3.2雨棚建设完毕，竣工验收合格，雨棚经2023/2024榨季正常使用一个月后，无质量问题，甲方凭乙方开具全额X%的增值税专用发票，甲方向乙方支付合同总额的【30%】。 3.3雨棚经2023/2024榨季正常使用后，无质量问题，甲方向乙方支付合同总额的【30%】。 3.4剩余【10】%作为质保金，于质保期(质保期自【竣工验收之日】起算，一年【12个月】) 满且雨棚无任何质量问题后，15个工作日内甲方无息一次性付完给乙方。
完工时间 |  | 2023年 11 月 30 日前
材料送达地点 |  | 中粮梁河糖业公司勐养工厂、芒东工厂内
备注 |  | 费用已包含招标文件中要求的所有货物、设备或工程内容、运输、卸车、安全、验收、服务等一切费用，甲方除本合同总金额外无需支付任何费用。
地址：云南省德宏州梁河县勐养镇中营村委会党良街（原勐养糖厂内） 联系电话：13987028948