2023年饲料车间干燥筒滚圈维修项目招标文件（对外）

1. 项目地点：新疆奇台县城南郊奇台糖业分公司
2. 饲料车间及生产办动力车间维修项目，详见维修清单

三、投标人资格要求：

1. 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的中国法律和法规；

2.在中国境内注册的独立法人，具有独立法人资格,承接本项目的资质及营业执照；

3.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标。

4.廉洁承诺书及质量承诺书

四、维修要求：

4.1、项目焊接内容要求焊缝平整无夹渣无气孔现象；

4.2、项目完工设备管道试运行正常，相应配套设备设施运行平稳，无异常声音；

4.3、项目工期：要求在2023年12月25日之前完毕，验收达到正常使用状态。

4.4、单价含人工、运输所有费用；项目完成后达到正常运行技术要求方为合格；

4.5、乙方在施工过程中须保持性现场整洁有序，符合甲方现场管理要求；乙方须按甲方安全管理要求实施作业内容，如有违反甲方有权按照甲方安全规章制度进行考核管理；乙方须把因施工产生的工业垃圾自行拉运出厂区。

五、招标方式

1、本次招标采用EPS线上询比价，

2 、EPS采购招标平台投标截止时间：招标公告发布3日后结束投标，中标后发放中标通知书，中标单位可在EPS采购平台中查阅中标情况。中标后30日内签订合同。

六、付款方式：

在进行系统报价时，首次报价将统一按照100%的半年期粮信核算价格进行。如果操作人发起了第二轮及以后的报价，并且要求以现金方式报价，则应以现金方式进行报价。如果未按照报价要求进行错误报价，将由报价人自行承担责任。如果要求以现金方式报价，则在规定的位置注明“现金结算”等字样；对于现金报价，必须在粮信报价的基础上下降3%以上才能进行现金结算。

附件2:维修清单：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 税率 | 交货日期 | 备注 |
| 1 | 大库房制作氧气乙炔棚 | 钢管25/扁铁30 | 项 | 1 |  |  | 13% | 12月25日 | 直径25,90米扁铁30\*2.5\*60米在刷油漆 |
| 2 | 大库房校正立柱及包柱 | 8mm | 项 | 1 |  |  | 13% | 12月25日 | 钢板8mm、刷9平方米防护火油漆 |
| 3 | 制糖车间下水井加井盖双层板机消防盖板箱 | 6mm/3mm | 项 | 1 |  |  | 13% | 12月25日 | 钢板6mm、2个平方米3mm、2个平方米刷油漆 |
| 4 | 废蜜管道堵漏 | DN100 | 项 | 1 |  |  | 13% | 12月25日 |  |
| 5 | 饲料车江对面修门及库房立柱横梁修复 | 8mm | 项 | 1 |  |  | 13% | 12月25日 | 粕库钢板8mm、刷9平方米防护火油漆 |
| 6 | 消防管道抢修 | DN50 | 项 | 1 |  |  | 13% | 12月25日 | 中转库消防管道补焊漏水处及检查 |
| 7 | 饲料车间1#干燥筒拱圈焊接 |  | 项 | 1 |  |  | 13% | 12月25日 | 干燥筒拱圈开裂进行补焊 |
| 8 | 环保管道焊接管道及平台制作 | 159/325/219/108/50 | 项 | 1 |  |  | 13% | 12月25日 | 补焊环保管道漏点及脱泥平台制作 |
| 9 | 动力车间预热器焊接及法兰安装 | DN200 | 项 | 1 |  |  | 13% | 12月25日 |  |
| 10 | 输送机制作护栏及护板钢丝绳 | 15\*20/4mm | 项 | 1 |  |  | 13% | 12月25日 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

联系人：徐林

联系电话：18690868584

招标人：中粮糖业控股股份有限公司奇台糖业分公司

地址： 新疆昌吉州奇台县南郊奇台糖业分公司

纪检监督

中粮糖业控股股份有限公司奇台糖业分公司监督联络方式：

联系人：杨志玮

联系电话：14799792028

意见箱：奇台县南郊奇台糖业分公司办公楼入口左侧意见箱

邮寄地址：奇台县南郊奇台糖业分公司纪委（收）

邮编：831800

附件：合同草案

**2023年\*\*\*\*\*项目合同**

 **合同编号：**

 **签订日期：2023年 月 日**

 **签订地点：**

**甲方：**

**乙方：**

 鉴于：

1.甲方需开展 项目，乙方为本项目提供：1.拆除、安装、维修等相关服务；2.所需的全部材料**□**设备**□**。（请根据合同实际情况勾选）。

2.为了明确甲乙双方各自的权利和义务，确保实现各自经济目的，依据相关法律规定，甲乙双方经友好协商一致，达成如下协议：

1. **合同总金额及付款方式**

**合同总金额： 元，人民币大写： 。 其中不含税金额 元，增值税额 元。**

**付款方式：**

**□**付款方式1：

1. 甲方在合同签订完成后，根据项目实施进度及时上报项目资金支付计划。
2. 预付款：项目施工设备、施工材料、人员进场，乙方需提供相关材料的材质检验合格证书给甲方，所有资料必须盖有公章，并且材料经甲方验收合格后，甲方以**□**粮信方式（期限\_6\_个月）**□** 电汇方式**□** 方式向乙方支付合同总金额的【】%；
3. 进度款：在项目完成所有竣工验收手续之后且甲方审计部出具工程结算审核定案表之前，甲方以**□**粮信方式（期限\_6\_个月）**□** 电汇方式**□** 方式按结算总价的【】%（累计付款额不超过总价70%）扣除预付款后的余额向乙方付款；付款之前乙方须按结算总价的【】%向甲方提供合法合规的增值税专用发票、结算资料等必要文件；
4. 进度款：在甲方审计部出具工程结算审核定案表之后，甲方以**□**粮信方式（期限\_6\_个月）**□** 电汇方式**□** 方式按审定金额的【】%（累计付款额不超过审定金额的90%）扣除已付金额后的余额向乙方付款，付款之前乙方须按审定金额向甲方补足全额合法合规的增值税专用发票；
5. 质保金：剩余款项作为质保金，质保期限为【2】个生产期，即甲方 生产期结束后。质保期结束后无任何质量问题以粮信方式（期限\_\_6个月）支付完毕。

**☑**付款方式2：

1. 甲方在合同签订完成后，根据项目实施进度及时上报项目资金支付计划。
2. 项目施工设备、施工材料、人员进场，乙方需提供相关材料的材质检验合格证书给甲方，所有资料必须盖有公章，并且材料验收合格后，甲方以**□**粮信方式（期限\_\_6个月）**□** 电汇方式**□** 方式按批复的资金计划支付给乙方合同总价的【】%；
3. 在项目竣工验收之后，正常使用一个月后无质量问题，乙方向甲方提供合同金额的全额增值税专用发票，甲方以**□**粮信方式（期限\_\_6个月）**□** 电汇方式**□** 方式按资金批复计划支付合同总价【】%；
4. 在 榨季结束后，工程无质量问题，甲方以**□**粮信方式（期限\_6\_个月）**□** 电汇方式**□** 方式按批复的资金计划支付给乙方合同总价的【】%；
5. 剩余款项作为质保金，质保期限为【】个生产期，即甲方 / 生产期结束后。质保期结束后无任何质量问题，以**□**粮信方式（期限\_6个月）**□** 电汇方式**□** 方式支付完毕。
6. **本项目所需服务及材料明细见下表:**

**详见工程量清单**

1. **技术要求与验收要求：**
2.
3.
4.

或根据项目具体情况签订相关附件：

□按合同附件-《技术要求》。

□按合同附件-《质量验收标准》。

1. **履行期限、地点及运输方式及验收条款**

1、履行期限：2023年 月 日前，完成交货**□**；本合同签订之日起至2023年月日前，完成全部施工工作**□**。

2、交货□、合同履行地点：甲方厂区内（地址： ）。

3、运输方式：如由乙方提供本项目所需材料，应由乙方负责运输，运输采用 方式，运费和包装费由乙方承担。

4、甲乙双方应派人参加验收，乙方按期完成交货/施工后，甲方在【2】日内对外观、数量进行验收并提出异议。质量问题，甲方应在发现后的【2】个工作日内提出，乙方须在接到甲方通知后【2】日内，对材料/项目进行调换/返工，由此产生的费用由乙方承担。

1. **技术资料、图纸提供方式**

1、如由乙方提供本项目所需所有材料，必须提供厂家出具的质量证明书。

2、如由乙方提供本项目所需所有材料，均应有材料的材质证明（出厂合格证）。

3、如由乙方提供本项目所需所有材料，材质、尺寸均应符合图纸设计要求。

1. **甲方权利、义务**

1、负责提供所购材料的设计图纸等技术资料及厂家技术要求。

2、按图纸技术要求，对乙方提供的材料实施全过程质量监督、验收工作。

3、协助乙方做好到厂材料的管理工作。

4、甲方提供施工所需用电及其他便利；产生的 水电 费用由甲方负担，产生的 其它 费用由乙方负担。

5、甲方必须按乙方要求提供施工场地，以保证焊接等其他工作正常进行。

6、甲方应指定专人负责该项目的协调工作。

7、甲方在合同有效期内，若发现乙方有违反国家的有关法律、法规的情况，甲方有权单方终止合同，并通知乙方。

1. **乙方权利、义务**

1、严格遵守国家法律、法规及相关条例。

2、按照甲方要求及图纸技术要求，做好材料制造的质量自检工作。

3、随材料到甲方现场的还必须有材质的质量证明书及相关的合格证。

4、因乙方供货材料质量问题所造成的（直接、间接）损失和因此发生的费用，由乙方承担。

5、服从甲方管理人员的组织、协调，按甲方要求组织施工。

6、自接到甲方下达的施工任务之日起，应及时赶到甲方施工现场。

7、在施工过程中，必须按甲方要求做好环境保护工作。若损坏甲方设施必须100%赔偿。乙方在施工过程出现安全事故，由乙方自己承担，乙方须为施工人员购买工伤保险或雇主责任险。

8、乙方在正常工作中，若受到甲方或其所属部门人员行政干涉及无理要求时，有权通知甲方。

9、乙方有合同有效期内，若发现甲方有违反国家有关法律、法规的情形，乙方有权单方终止合同，并通知甲方。

10、施工前必须接受甲方组织的安全培训，达到安全要求合格并签订安全协议后【2】日内，乙方须按合同总金额的【】%向甲方交付风险抵押金，交付后方可进入施工现场，施工时乙方必须遵守甲方的各项规章制度，按时保质保量的完成合同约定。如未足额交付风险抵押金的，乙方不得进入施工现场，由此造成项目无法按期完工的，由乙方承担违约责任。本项目未出现施工安全问题的，项目完工后，向乙方返还风险抵押金本金。

11、本协议生效【】日内，乙方人员必须到达甲方施工现场，开展项目相关工作。拆除的材料由乙方负责拉运到甲方指定的地点，不得随意堆放。施工完毕后，乙方负责将施工现场恢复原状，将现场清理干净。

1. **质保方式**

乙方提供的项目服务内容完毕投入使用后，质保期限为【1】个生产期，即甲方/生产期结束后，质保期届满。质保期内出现材料质量问题，乙方必须派人76小时内到达甲方现场进行处理并完成维修，处理期间乙方食宿自理。如乙方未按约定派人到场处理，甲方有权选择第三方进行维修，由此产生的费用由乙方承担，甲方有权直接从本项目合同款中扣除。

1. **工程安全**

乙方必须服从甲方的安全管理，做好对作业现场的监护，确保作业人员的人身安全。

1、乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗。在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方承担赔偿责任，乙方不得因此影响工程进度。

2、乙方履行本合同的各项约定，对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工工程验收手续及其他事宜。

1. **环境保护**

1、乙方严格执行甲方的环境保护管理制度，在施工过程中对材料、固体废料进行苫盖，防止扬尘污染周围环境。

2、加强对施工噪声的控制，防止噪声污染。

1. **违约责任**

1、乙方逾期交货/完成项目约定内容的，每迟延一日，应向甲方支付合同总额的1%作为违约金，以此类推。违约金累计总额不超过合同总额的30%。逾期交货超过三十天，视为不能交货/完成施工，甲方有权单方解除合同且追究乙方的违约责任。

2、乙方交付的货物/完成的施工中存在不符合合同约定质量标准的情形，乙方应按照不符合质量标准货物价值/项目合同总金额的30%向甲方支付瑕疵履行违约金；当质量存在问题的货物超过合同约定货物总量的30%时/因质量问题影响甲方正常生产的，甲方有权单方解除本合同或中止本合同并扣除全部质保金，解除本合同并不妨碍甲方主张违约责任。

1. **合同变更**

未尽事宜，双方协商解决，合同的变更及修改须经双方同意，以书面形式变更。

1. **不可抗力：**

本合同所指的不可抗力指自然灾害、战争、骚乱等人力不可预见及不可抗拒事件，甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，因不可抗力而影响其履约的合同一方应尽快通知另一方事件的发生，并应在事件发生后不迟于14天内向另一方提供由事件发生地有关政府、行业协会或当地商会出具的关于发生不可抗力事件的证明或文件。逾期未提供的，因不可抗力而影响其履约的合同一方，须按合同约定，承担相应违约责任。

如不可抗力事件持续超过【10】天，合同双方可协商合同的履行或终止，如不可抗力事件发生后【10】天内双方不能达成协议，则任何一方有权终止合同。如合同因此终止，则任一方应自行承担各自费用，且不能对于终止合同有关的损失要求赔偿。

1. **合同争议的解决方式**

双方如发生争议，应协商解决，如协商不成，任何一方应向甲方所在地人民法院提出诉讼。律师代理费等相关费用由责任方承担。

1. **其他**

1、本协议双方签字盖章正式生效。

2、有效期限：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，至本合同相关条款的承诺或责任执行完毕止。

3、合同一式【】份，甲方执【】份，乙方执【】份，具有同等法律效力，经双方盖章后生效。未经甲方书面许可，乙方不得将本合同项下权利、义务转让第三方。

4、双方签订的附件《 设备（或项目）技术协议》、《安全协议书》、《环保协议书》，作为本合同附件，与本合同具有同等的法律效力。

5、甲方确认其送达地址为：新疆昌吉回族自治州奇台县乌奇公路2区12丘48\_幢，受送达人为：\_\_ \_，联系方式为：\_ \_。

乙方确认其送达地址为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，受送达人为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_，联系方式为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

上述送达地址、受送达人、联系方式如有变化，请书面告知对方，否则，以本协议约定为准。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲 方 | 乙 方 |
| 单位名称：中粮糖业控股股份有限公司奇台糖业分公司 | 单位名称：  |
| 单位地址：  |  单位地址：  |
| 授权代表： |  授权代表： |
| 开户银行：  |  开户银行：   |
| 帐号： |  帐号：  |
|  |  |
| 电话： |  电话：  |
| 传真： |  传真：  |
| 邮编： |  邮编： |